## Sheet1
单位：人民币（CNY）
一、人力成本
角色 | 人数 | 月薪（元） | 周期（月） | 小计（元）
前端开发者 | 1 | 10000 | 2 | 20000
后端开发者 | 1 | 10000 | 2 | 20000
全栈开发者（兼任P0） | 1 | 15000 | 2 | 30000
合计 | - | - | - | 70000
二、技术服务与工具
项目 | 单价/月（元） | 周期（月） | 小计（元） | 备注
OpenAI API调用 | 600 | 2 | 1200 | 基于每月500次调用（GPT-3.5）
Firebase 服务 | 0 | - | 0 | 免费层（用户量<1万）
服务器托管（阿里云） | 500 | 2 | 1000 | 基础型ECS实例
工具订阅(Jira+Confluence) | 500 | 2 | 1000 | 团队协作工具
Chrome Web Store发布费 | 170 | - | 170 | 一次性注册费
合计 | - | - | 3285 | -
三、硬件与测试
项目 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注
测试设备（二手） | 1500 | 2 | 3000 | 覆盖Chrome、Edge等浏览器测试
合计 | - | - | 3000 | -
四、其他费用
项目 | 金额（元） | 备注
域名与SSL证书 | 300 | 年期基础域名（如.xyz）
杂费（文档打印等） | 200 | 不可预见小额支出
合计 | 500 | -
总预算汇总
类别 | 金额（元）
人力成本 | 70000
技术服务与工具 | 6570
硬件与测试 | 3000
其他费用 | 500
总计 | 80070
预算说明
OpenAI API: 按低频调用场景估算，若用户量激增或需升级模型（如GPT-4），需额外预留10000 CNY。
测试设备：选择二手设备降低成本，确保覆盖Chromium内核浏览器测试。
风险预留：建议额外预留5%-10% （4000-8000 CNY）应对技术兼容性、API延迟等风险。